## Sheet1
Review 1 18/02/2016
No | Form | sub Form | Menu | sub Menu | Revisi | Checklist | Ket
1 | Entry Batch | Input Batch | Cash + Penggantian |  | Nominalnya di kasih tanda koma (ex: 1,000,000) | #fix
|  |  | Jumlah yang harus di setor |  | Nominalnya di kasih tanda koma (ex: 1,000,000) | #fix
[5 empty] | Perhitungan yang tampil hanya total Actual Amount (tidak mengurangkan Total Pengurangan) | #fix
|  |  | Total Penambahan |  | Nominalnya di kasih tanda koma (ex: 1,000,000) | #fix
|  |  |  | trx Date | Default Date Salah | #fix
|  |  |  | Description | Kadang bisa muncul kadang tidak. | #fix | stlh delete, sdh bsa lgsg tekan enter untk buat baru
|  |  | Total Pengurangan |  | Nominalnya di kasih tanda koma (ex: 1,000,000) | #fix
|  |  |  | trx Date | Default Date Salah | #fix
|  |  |  | Description | Kadang bisa muncul kadang tidak. (ex : semisal sudah di hapus, kerika di inputin lagi desc tidak muncul) | #fix | stlh delete, sdh bsa lgsg tekan enter untk buat baru
|  |  |  | trx Det Amount | Nominalnya di kasih tanda koma (ex: 1,000,000) | #fix
|  |  |  | Button Simpan | Ketika melakukan update setelah di edit , kadang setelah di simpan tidak muncul. Kadang muncul lagi ketika input lagi.
|  |  |  | Tab | Kalau misal terlanjur tab, untuk baliknya bagaimana ? |  | tab lagi sampai putar balik XD
|  |  | Total Voucher |  | Belum Bisa |  | pending
|  |  | Tampilan |  | Jika di minimize tidak bisa secara otomatis
|  | Inquiry Batch | Button View |  | Tidak muncul data
|  |  | Tampilan |  | Di perkecil , agar tidak usah scroll ke bawah jika nanti ingin validate.
Review 2 26/02/2016
No | Form | sub Form | Menu | sub Menu | Revisi | Checklist | Ket
1 | Entry Batch | Input Batch | Home |  | Untuk hak akses, di beri per user atau spv atau bagaimana ?
|  |  | Cash + penggantian |  | Titik pada nominal di ganti (,)
Total Penambahan
Total Pengurangan
|  |  | Input GTU | Total Gtu | Nominal di beri (,)
|  |  | Print |  | Report Belum jadi
|  | Inquiry Batch | Button Cari |  | Ganti nama jadi Search
|  |  | Button Reset |  | Ganti nama jadi Refresh
|  |  | Tabel |  | Kalau pas lagi search , jika tidak ada data di tampilin kosong aja.
Data di tampilin 1-10 atau 15 , biar button validate di bawah kelihatan bro.
|  | Tambahan |  |  | Gabungin sama tempatnya pak Gopi, biar sejalan *eaa haha
2 | Deposit | Input Deposit | Home |  | Shift jangan lupa di ganti ~
|  |  | Batch Date |  | Di sortir dong, yang paling atas yang terbaru saat di inputin. Saat ini random~
|  |  | Tabel |  | Username , kurang huruf r
Data di tampilin 1-10 atau 15 , biar button validate di bawah kelihatan bro.
|  | Inquiry | Tabel |  | Username , kurang huruf r
|  |  | Deposit Date |  | Di sortir dong, yang paling atas yang terbaru saat di inputin. Saat ini random~